## ウェブフォームURL
新規申請時にCOI提出ありの試験
診療分担施設ありの試験
No. | 試験番号 ブルーは新規試験 （督促不要） | グループ | 中央CRB or 東CRB | jRCT初回公表日 | jRCT初回公表日 から1年後 | 2019-2020年 CRB候補日（最終案） | 2019-2020年 CRB候補日（最終案） 提出締切 | JCOGへの 提出締切 | 2019-2020年 CRB候補日（最終案） 準備開始目安 提出締切2-3か月前 | 2019-2020年 CRB候補日（1） | 2019-2020年 CRB候補日（1） 提出締切 | 2019-2020年 CRB候補日（1） 準備開始目安 提出締切2-3か月前 | 2019-2020年 CRB候補日（2） | 2019-2020年 CRB候補日（2） 提出締切 | 2019-2020年 CRB候補日（2） 準備開始目安 提出締切2-3か月前 | jRCT初回公表日 から1年2か月後 | ◎=新規試験でCOI経験あり | CRBから1年2か月後 までの日数 （赤字は次のCRBへ延期できないもの） | 作業用共有リンク（元データ） | 施設アクセス用URL | 状況確認用URL | 予備
5 | JCOGXXXX | 胃がん | 中央 | 2018-10-22 | 2019-10-22 | 2019-11-28 | 2019-10-31 | 2019-10-10 | 2019-09-05 | 2019-10-31 | 2019-10-03 | 2019-08-03 | 2019-11-28 | 2019-10-31 | 2019-08-31 | 2019-12-22